Table of Contents

# 4. WBS — 작업 분해 구조 (Work Breakdown Structure)

프로젝트: WHISPER-LoRA — 한국어 노인 음성 인식 파인튜닝 작성자: 202444085 김철중 기간: 2026년 4월 1일 ~ 6월 30일 (12주 예정)

## 1. 프로젝트 개요

### 목표 (1차)

한국어 노인 음성에 대한 Whisper-large-v3의 CER을 zero-shot 베이스라인 대비 30% 상대 개선

### 달성 결과 ⭐

상대 49.7% 개선 (VOTE400 평균 CER 20.38% → 10.25%) — PPT 목표 30% 초과 달성

### 산출물 (Deliverable)

- ✅ 학습된 LoRA 어댑터 (whisper-lora-vote400/adapter_final/, 19MB)

- ✅ E0/E2/E0’/E1’ 실험 결과 CSV 4개

- ✅ 결과 분석 보고서 (학술 형식 초안)

- ✅ 발표 자료 1차 (5월 21일 중간 발표)

- ✅ 재현 가능한 코드베이스 (GitHub: cholin3721/WHISPER-LoRA)

- ⏳ 최종 발표 자료 (6월 중 작성 예정)

### 성공 기준 — 모두 달성 ✅

- VOTE400 평균 CER 20.38% → 14.3% 이하 → 10.25% ✅

- (이상적) VOTE400 JN2 그룹 34.94% → 24.5% 이하 → 12.40% ✅

- LoRA 학습 가능 파라미터 < 1% → 0.25% ✅

## 2. WBS 계층 구조

WHISPER-LoRA 프로젝트
│
├── 1. 연구 설계 (1주) [완료]
│   ├── 1.1 문제 정의 및 가설 수립
│   ├── 1.2 관련 연구 조사
│   ├── 1.3 데이터셋 후보 선정
│   └── 1.4 발표 자료 작성
│
├── 2. 데이터 확보 (2주) [완료]
│   ├── 2.1 AI허브 샘플 다운로드
│   ├── 2.2 VOTE400 EULA 작성 및 협약
│   └── 2.3 VOTE400 데이터 수령
│
├── 3. 기준선 측정 (E0) (2주) [완료]
│   ├── 3.1 AI허브 로더 작성
│   ├── 3.2 Whisper zero-shot 추론
│   ├── 3.3 CER/WER 계산
│   ├── 3.4 결과 정성 분석
│   └── 3.5 라벨 정제 (TAG_RE) 적용 후 재측정
│
├── 4. 가설 검증 실험 (E2) (1주) [완료]
│   ├── 4.1 H2 (VAD) 실험 설계
│   ├── 4.2 Silero VAD 사전분할 구현
│   ├── 4.3 조건 A/B 추론
│   ├── 4.4 결과 비교 및 정성 분석
│   └── 4.5 H2 가설 폐기 판단
│
├── 5. 인프라 구축 (1주) [완료]
│   ├── 5.1 학교 GPU 서버 접속 (SSH)
│   ├── 5.2 conda 환경 셋업
│   ├── 5.3 PyTorch + CUDA 매칭
│   ├── 5.4 rclone Google Drive 연동
│   └── 5.5 tmux 워크플로 정착
│
├── 6. VOTE400 기준선 (E0') (1주) [완료]
│   ├── 6.1 VOTE400 다운로드 (63GB)
│   ├── 6.2 압축 풀이 + 메타파일 정리
│   ├── 6.3 데이터셋 인덱싱 (vote400_loader)
│   ├── 6.4 폴더(그룹) 구조 분석
│   ├── 6.5 샘플링 zero-shot 추론
│   └── 6.6 그룹별 CER 분석 → JN2 outlier 발견
│
├── 7. LoRA 파인튜닝 (E1') (1주) [완료] ⭐
│   ├── 7.1 학습 스크립트 작성 (E1prime_VOTE400_LoRA.py)
│   ├── 7.2 화자 단위 disjoint + 그룹 stratified split
│   ├── 7.3 학습 실행 (2 epoch, 2-GPU DDP, 6.9시간)
│   ├── 7.4 체크포인트 관리 (adapter_final 19MB)
│   ├── 7.5 학습 곡선 모니터링 (E1prime_metrics.csv)
│   └── 7.6 최종 평가 — beam5 (E1prime_VOTE400_predict.py)
│
├── 8. 평가 및 통계 (1주) [부분 완료]
│   ├── 8.1 VOTE400 val 1,500 평가 [완료]
│   ├── 8.2 그룹별 CER 분해 [완료] — JN2 34.94% → 12.40%
│   ├── 8.3 paired t-test (E0' vs E1') [예정]
│   ├── 8.4 bootstrap 95% CI 계산 [예정]
│   └── 8.5 정성 분석 (개선/악화 사례) [예정]
│
└── 9. 마무리 (1주) [진행 중]
    ├── 9.1 최종 결과 정리 [완료]
    ├── 9.2 최종 발표 자료 작성 [예정]
    ├── 9.3 보고서 작성 [완료 — 본 제출물]
    └── 9.4 코드 정리 및 GitHub 공개 [완료]

## 3. 상세 일정 (간트 차트)

| WBS | 작업 | 시작 | 종료 | 기간 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 문제 정의 | 04-01 | 04-03 | 3일 | ✅ |
| 1.2 | 관련 연구 조사 | 04-04 | 04-07 | 4일 | ✅ |
| 1.3 | 데이터셋 선정 | 04-08 | 04-10 | 3일 | ✅ |
| 1.4 | 발표 자료 1차 | 04-15 | 04-18 | 4일 | ✅ |
| 2.1 | AI허브 다운로드 | 04-29 | 04-29 | 1일 | ✅ |
| 2.2 | VOTE400 EULA | 05-12 | 05-19 | 8일 | ✅ |
| 2.3 | VOTE400 수령 | 05-20 | 05-26 | 7일 | ✅ |
| 3.1-3.3 | E0 인프라+추론 | 05-13 | 05-14 | 2일 | ✅ |
| 3.4 | 정성 분석 | 05-15 | 05-16 | 2일 | ✅ |
| 3.5 | 라벨 정제 후 재측정 | 05-17 | 05-19 | 3일 | ✅ |
| 4.1-4.4 | H2 ablation | 05-19 | 05-20 | 2일 | ✅ |
| 4.5 | H2 폐기 판단 | 05-20 | 05-20 | 0.5일 | ✅ |
| 중간 발표 | 11주차 스타트업 발표 | 05-21 | 05-21 | - | ✅ |
| 5.1-5.5 | 학교 서버 셋업 | 05-26 | 05-27 | 2일 | ✅ |
| 6.1-6.6 | VOTE400 E0’ | 05-27 | 05-27 | 1일 | ✅ |
| 7.1 | E1’ 코드 작성 | 05-28 | 06-04 | 8일 | ✅ |
| 7.2-7.6 | E1’ 학습 + 평가 | 06-05 | 06-05 | 0.5일 (GPU) | ✅ ⭐ |
| 8.1-8.2 | 기본 평가 | 06-05 | 06-05 | 동시 | ✅ |
| 8.3-8.5 | 추가 통계/정성 | 06-06 | 06-12 | 7일 | 🔄 |
| 9.1-9.4 | 마무리 | 06-05 | 06-22 | 18일 | 🔄 |

범례: ✅ 완료 / 🔄 진행 중 / ⏳ 대기

## 4. 마일스톤

| 마일스톤 | 기준 | 계획 | 실제 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 연구 설계 완료 (PPT 1차) | 4월 18일 | 4월 18일 | ✅ |
| M2 | AI허브 베이스라인 측정 | 5월 13일 | 5월 14일 | ✅ |
| M3 | H2 가설 검증 완료 | 5월 20일 | 5월 20일 | ✅ |
| M4 | 중간 발표 | 5월 21일 | 5월 21일 | ✅ |
| M5 | VOTE400 베이스라인 (E0’) | 5월 27일 | 5월 27일 | ✅ |
| M6 | E1’ LoRA 학습 완료 | 6월 12일 | 6월 5일 | ✅ ⭐ (1주 빠름) |
| M7 | 통계 검증 완료 | 6월 12일 | (예정) | 🔄 |
| M8 | 최종 발표 + 보고서 | 6월 22일 | (예정) | 🔄 |

## 5. 자원 (Resources)

### 인적 자원

- 본인 (김철중, 단독 진행)

- 보조 도구: Claude (Anthropic) — 페어 프로그래밍

### 하드웨어 사용량 (실측)

| 자원 | 용도 | 시간 (실측) |
| --- | --- | --- |
| 개인 노트북 | 분석/코딩/문서화 | 약 100시간 |
| Google Colab Pro (T4) | E0 + E2 inference | 약 5시간 |
| 학교 GPU 서버 (RTX 8000 ×2) | E0’ + E1’ 학습 6.9시간 | 약 12시간 |

### 데이터

| 데이터셋 | 크기 | 사용 |
| --- | --- | --- |
| AI허브 자유대화(노인남여) | 5.3시간 (2,930 발화) | E0 베이스라인 + H2 ablation |
| VOTE400 낭독체 | 100시간 (111,814 발화) | E0’ + E1’ 학습 ⭐ |
| VOTE400 대화체 | 300시간 (1,170 세션) | 메타데이터 인덱싱만 |

### 소프트웨어 스택

- Python 3.10

- PyTorch 2.5.1 + CUDA 12.1

- HuggingFace Transformers, PEFT (LoRA), Datasets, Accelerate

- jiwer (CER/WER), librosa (오디오), soundfile

- Silero VAD (E2)

- rclone (데이터 동기화)

- Git + GitHub

## 6. 위험 관리 (Risk Register)

| ID | 위험 | 확률 | 영향 | 대응책 | 최종 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | VOTE400 데이터 협약 지연 | 중 | 높음 | EULA 빠른 제출 + ETRI 담당자 직접 컨택 | ✅ 해소 |
| R2 | 학교 GPU 점유 경쟁 | 중 | 중 | nvidia-smi로 사용량 모니터링 | ✅ 해소 |
| R3 | LoRA 학습 OOM | 낮 | 중 | RTX 8000 48GB 면 충분 | ✅ 해소 (batch 32 가능) |
| R4 | H1 가설 반박 (CER 개선 < 30%) | 중 | 높음 | narrative 재구성 준비 | ✅ 반대로 49.7% 초과 |
| R5 | 데이터셋 라벨 형식 함정 | 높 | 중 | E0에서 발견하고 정제 (TAG_RE) | ✅ 해소 |
| R6 | SSH 연결 끊김 (장시간 작업) | 높 | 중 | tmux 사용 | ✅ 정착 |
| R7 | 클라우드 데이터 전송 속도 | 높 | 낮 | 100Mbps 회선에서 rclone 안정 | ✅ 해소 |
| R8 | 학습 중 eval CER 변동 | 중 | 낮 | 최종 평가는 별도 beam5로 | ✅ 해소 |
| R9 | 일정 지연 | 중 | 중 | 우선순위 명확화 | ✅ 1주 빠른 진행 |

## 7. 의존성 (Dependency)

1. 연구 설계
   ↓
2. 데이터 확보 ───┐
   ↓             │
3. E0 측정      │
   ↓             │
4. E2 ablation  │
   ↓             ↓
5. 인프라 ────→ 6. E0' 측정
                  ↓
                  7. E1' 학습 ⭐
                  ↓
                  8. 평가
                  ↓
                  9. 마무리

Critical Path: 1 → 2.2 (협약) → 5 (인프라) → 6 (VOTE400 E0’) → 7 (E1’) → 8 → 9

가장 긴 의존 체인을 모두 통과 완료. M6 1주 단축.

## 8. 진행률

Phase 1 (연구 설계):     ████████████████████  100%
Phase 2 (데이터 확보):    ████████████████████  100%
Phase 3 (E0 베이스라인):  ████████████████████  100%
Phase 4 (H2 ablation):    ████████████████████  100%
Phase 5 (인프라 셋업):    ████████████████████  100%
Phase 6 (VOTE400 E0'):    ████████████████████  100%
Phase 7 (E1' LoRA 학습):  ████████████████████  100% ⭐
Phase 8 (평가):           ███████████░░░░░░░░░  60% (기본 평가 완료, 통계 검정 남음)
Phase 9 (마무리):         ████████████░░░░░░░░  60% (보고서 완료, 발표 자료 남음)

전체:                    ██████████████████░░  95%

## 9. 추가 산출물 (계획 외)

당초 계획에 없었지만 진행 중 추가된 산출물:

| 산출물 | 이유 |
| --- | --- |
| 라벨 정제 모듈 (TAG_RE) | AI허브 태그 함정 발견 후 필수 |
| vote400_loader.py | VOTE400 메타데이터 구조 파악 후 필요 |
| py_to_ipynb.py | 범용 .py→.ipynb 변환기 |
| E1prime_VOTE400_predict.py | 학습 중 eval과 최종 평가 분리 필요 |
| 진행 보고서 (본 제출물) | 5/27, 6/5 진척 정리 |

## 10. 향후 1~2주 작업 (6월 6일 ~ 6월 19일)

| 우선순위 | 작업 | 예상 시간 |
| --- | --- | --- |
| 1 | paired t-test + bootstrap CI (E0’ vs E1’) | 2시간 |
| 2 | JN2 정성 분석 — 어떤 발음 유형이 개선되었는지 | 4시간 |
| 3 | (선택) 전체 11.2만개 풀 inference | 6시간 GPU |
| 4 | 최종 발표 PPT 작성 | 6시간 |
| 5 | 발표 리허설 | 2시간 |

본 WBS는 진행에 따라 갱신됨. 최신 버전은 GitHub 리포지토리에서 확인 (docs/reports/submission_202444085_김철중/4_WBS.md).