# 개별 진행 프로젝트 보고서 — WHISPER-LoRA

202444085 김철중

2026-06-05

Table of Contents

# 제출물 안내 — 202444085 김철중

과제: 개별 진행 프로젝트 제출 프로젝트명: 한국어 노인 음성 인식을 위한 Whisper PEFT(LoRA) 파인튜닝 연구 제출일: 2026년 6월 5일 리포지토리: https://github.com/cholin3721/WHISPER-LoRA

## 제출 파일 목록

| # | 파일 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0_README.md | 본 문서 (목차) |
| 1 | 1_PR_report.md | 진행 중 발생한 이슈와 해결 과정 (16건) |
| 2 | 2_progress.md | 진척 사항 — 실험 4건 + 인프라 구축 |
| 3 | 3_git_grass.md | GitHub 커밋 활동 (잔디) 캡처 안내 |
| 4 | 4_WBS.md | 작업 분해 구조 (Work Breakdown Structure) |
| 5 | 5_final_report_draft.md | 최종 보고서 초안 |

## 🎯 핵심 결과 한눈에

### 베이스라인 (zero-shot)

| 데이터셋 | 발화 수 | CER | 특이사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI허브 (cleaned) | 2,930 | 4.25% | 표준 노인 5명, 라벨 정제 후 |
| VOTE400 평균 | 3,200 | 20.38% | 100명+ 화자, 5개 지역 |
| VOTE400 JN2 | 200 | 34.94% | 어려운 그룹 (방언 영향) |

### LoRA 파인튜닝 (E1’)

| 모델 | CER | 개선 |
| --- | --- | --- |
| E0’ (zero-shot) | 20.38% | — |
| E1’ (LoRA fine-tuned) | 10.25% | −10.13%p (상대 49.7% ↓) |

PPT 목표 30% 상대 개선을 훌쩍 초과한 약 50% 상대 개선 달성.

### 그룹별 효과 — 어려운 그룹이 가장 큰 절대 개선

| 그룹 | E0’ CER | E1’ CER | 개선 |
| --- | --- | --- | --- |
| JN2 (가장 어려웠음) | 34.94% | 12.40% | −22.54%p (65% ↓) |
| 다른 그룹 평균 | ~19% | ~10% | ~50% ↓ |

→ 그룹 간 격차: 17.91~34.94% (1.95배) → 9.1~13.7% (1.51배) → LoRA가 어려운 화자 그룹을 우선적으로 메움 확인.

### 가설 검증 최종 결과

| 가설 | 결과 |
| --- | --- |
| H1: LoRA 파인튜닝으로 노인 음성 CER 30%+ 감소 | ✅ 지지 (49.7% 상대 개선) |
| H2: 외부 VAD 재튜닝으로 Deletion 감소 | ❌ 반박 (오히려 +0.80%p 악화) |

가설 검증의 정직한 cycle 완성 — H1은 지지, H2는 반박.

## 사용 데이터셋

- AI허브 “자유대화(노인남여)” — 표본 5명, 2,930 발화 (약 5.3시간)

- MINDsLab-ETRI VOTE400 — 약 400시간 (낭독체 100h + 대화체 300h), 화자 100명+

  - 학습: Train 95,110 / Val 16,704 (서브샘플 1,500)

  - 화자 단위 disjoint + 그룹(지역) stratified split

## 사용 모델

- 베이스: openai/whisper-large-v3 (1.55B params)

- PEFT: LoRA (rank=8, alpha=32, target=q_proj/v_proj, dropout=0.05)

- 학습 가능 파라미터: 3.9M / 1.55B = 0.25%

- 어댑터 크기: 19MB (whisper-lora-vote400/adapter_final/)

## 사용 인프라

- 학교 GPU 서버: NVIDIA Quadro RTX 8000 × 2 (각 48GB VRAM, Turing arch)

  - E1’ 학습: 2-GPU DDP, fp16, 6.9시간

- 클라우드: Google Colab T4 (AI허브 E0, E2 ablation)

- 데이터 동기화: rclone (Google Drive → 학교 서버 직접)

## 실험 일람

| 실험 | 데이터 | 발화 수 | 결과 | 가설 검증 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E0 | AI허브 (표준 노인) | 2,930 | CER 4.25% (cleaned) | H1 검증 어려움 |
| E2 | AI허브 10초+ 발화 | 281 | ΔCER +0.80%p | H2 반박 |
| E0’ | VOTE400 낭독체 샘플 | 3,200 | CER 20.38% | 어려운 그룹 발견 (JN2) |
| E1’ | VOTE400 낭독체 학습 | 95,110 train | CER 10.25% (−49.7%) | H1 지지 |

# 1. 진행 중 발생한 이슈 리포트 (PR Report)

프로젝트: WHISPER-LoRA (한국어 노인 음성 인식) 작성자: 202444085 김철중 기간: 2026년 4월 ~ 6월

본 리포트는 프로젝트 진행 중 마주친 실질적 문제들과 그 해결 과정을 문제·원인·해결·학습 4단계로 정리한다. 총 16건의 이슈를 다룬다.

## 이슈 분류 요약

| 분류 | 건수 | 주요 사례 |
| --- | --- | --- |
| 데이터/라벨 | 4 | AI허브 태그 정제, VOTE400 메타파일 |
| 인프라/환경 | 5 | CUDA 매칭, conda 활성화, GitHub PAT |
| 가설 검증 | 2 | H2 반박, 베이스라인 의외성 |
| 운영/도구 | 3 | tmux, SSH 끊김, tar split |
| LoRA 학습 | 2 | eval CER 변동, DDP 종료 경고 |

## 이슈 #1 — AI허브 transcription에 라벨 태그 발견

문제: E0 베이스라인 측정 시 CER 6.85% / Deletion 4.25%로 측정됨. PPT 가설(노인 음성 Deletion 압도)이 데이터로 확인되는 듯했음.

원인: 정성 분석 결과, AI허브 transcription에 (NO:), (SP:), (FP:), (SN:) 같은 4종 라벨 태그가 12% 발화에 포함되어 있음. Whisper는 깨끗한 본문만 출력하므로 단순 비교 시 태그 마커가 모두 Deletion 오류로 잡힘.

정답: (NO:)언니 엄마는(SP: 노프로블람이라매요 )이랬더니
예측: 언니 엄마는 노 프로블럼 이래메요 이랬더니
→ Whisper는 정확하지만 태그가 "삭제됨"으로 계산

해결: 정규식으로 태그 정제 로직 작성.

TAG_RE = re.compile(r'\(([A-Z]+):([^)]*)\)')
def clean_text(t):
    out = TAG_RE.sub(lambda m: ' ' + m.group(2).strip() + ' ', t)
    return re.sub(r'\s+', ' ', out).strip()

정제 후 결과: - CER 6.85% → 4.25% (-2.60%p) - Deletion 4.25% → 0.69% (-3.56%p)

→ 측정된 Deletion 오류의 85%가 실제로는 모델 실수가 아니라 라벨 형식 차이.

학습: 측정 결과가 가설과 일치한다고 곧바로 받아들이지 말 것. 데이터 형식과 모델 출력 형식의 차이를 먼저 점검해야 함. 데이터셋의 어노테이션 컨벤션은 측정 메트릭에 큰 영향을 미친다.

## 이슈 #2 — H2 가설 (외부 VAD 재튜닝) 데이터로 반박

문제: PPT 원안의 H2 가설은 “노인 음성의 발화 내 긴 침묵을 VAD가 발화 종료로 오인 → Deletion 오류 발생” 이었음. 외부 VAD 임계값을 2초 침묵 허용으로 재조정하면 Deletion이 줄어들 것으로 예상.

실험: AI허브 10초+ 발화 281개에 두 조건 비교. - A: 기본 Whisper - B: Silero VAD (min_silence_duration_ms=2000) 사전분할

결과 — 가설 정반대:

| 조건 | CER | Del% |
| --- | --- | --- |
| A (Baseline) | 6.23% | 2.37% |
| B (Elderly VAD) | 7.03% | 3.11% |
| Δ | +0.80%p | +0.74%p |

원인 분석 (정성): VAD가 노인 발화 특유의 반복 발화(disfluency)를 발화 경계로 오인하여 앞부분을 잘라먹음.

| 정답 | A (Baseline) | B (VAD) |
| --- | --- | --- |
| 그래서 병원 그래서 병원에 가서… | 정답 그대로 | “그래서 병원에 가서…” |
| 그 방법 중 그 방법 중에서 도움을… | 정답 그대로 | “그 방법 중에서…” |

발화별 추세: 17개 개선 / 229개 동일 / 35개 악화 — 악화 vs 개선 2:1.

해결: H2 가설 폐기. PPT의 narrative를 “가설을 검증한 결과 반박되었고, Whisper-large-v3의 내부 디코더가 이미 발화 내 침묵을 강건하게 처리함이 데이터로 확인됨. 외부 전처리보다 모델 내부 적응(LoRA)이 필요함”으로 전환.

학습: 가설은 데이터로 반증 가능해야 과학이다 (Popper). 가설이 빗나간 방식이 흥미로우면, 그 자체가 강력한 연구 narrative가 된다.

## 이슈 #3 — Google Drive 부분 업로드 (zip 162MB만 받힘)

문제: New_Sample.zip(344MB)을 Google Drive에 업로드 후 Colab에서 사용하려는데 BadZipFile: File is not a zip file 에러.

진단 명령:

!ls -la /content/drive/MyDrive/New_Sample.zip
!file /content/drive/MyDrive/New_Sample.zip
!head -c 4 /content/drive/MyDrive/New_Sample.zip | xxd

결과: - 크기: 162MB (원본 344MB의 47%) - 매직 바이트: PK\x03\x04 (정상 zip 시그니처) - 파일 타입: “Zip archive data”

즉 zip 시작부는 정상이지만 끝부분(end-of-central-directory record)이 잘렸음.

원인: Drive 웹 업로드가 큰 파일에서 끊김.

해결: Colab Files 패널에 직접 드래그앤드롭 업로드. Drive 우회.

학습: 큰 파일은 Drive 웹 UI보다 데스크탑 동기화 앱이 안정적. 항상 다운로드 후 매직 바이트나 크기 검증.

## 이슈 #4 — VOTE400 zip 폴더 구조 차이 (New_Sample/ 최상위 없음)

문제: 사용자별로 압축한 zip의 폴더 구조가 다름. 어떤 zip은 New_Sample/ 최상위 폴더로 묶고, 다른 zip은 그게 없이 바로 원천데이터/, 라벨링데이터/가 있음. 로더 코드가 깨짐.

해결: 자동 감지 로직 추가.

_nested = os.path.join(EXTRACT_DIR, "New_Sample")
DATA_ROOT = _nested if os.path.isdir(_nested) else EXTRACT_DIR

학습: 외부에서 받은 데이터셋의 폴더 구조를 코드에 박지 말 것. defensive coding으로 변형 가능성 흡수.

## 이슈 #5 — VOTE400 다운로드 도중 SSH 끊김 (34GB 손실)

문제: rclone으로 학교 서버에서 Google Drive의 VOTE400(63GB)을 다운로드. 1시간 34분 후 SSH 연결 끊김. rclone copy 프로세스가 SSH 세션에 attached 되어 있어 같이 죽음. 34GB 진행분 손실 (rclone이 partial 파일 mid-resume 미지원).

원인: tmux 없이 foreground로 rclone 실행. SSH timeout 또는 네트워크 끊김 시 SIGHUP으로 프로세스 종료.

해결: tmux 안에서 재실행.

tmux new -s download
rclone copy "gdrive:..." . -P --transfers=4
# Ctrl+B → d 로 detach. SSH 끊겨도 tmux 세션은 학교 서버에서 계속 동작.

재시도 후 1시간 37분 만에 완료.

학습: 30분 이상 걸리는 모든 명령은 무조건 tmux 또는 nohup. SSH 자체가 신뢰할 수 없는 채널.

## 이슈 #6 — macOS 메타데이터 파일 압축에 포함

문제: VOTE400 압축 풀고 파일 카운트하니 WAV 225,968개 / TXT 112,994개. 비율 2:1로 이상함.

원인: 데이터셋이 macOS에서 압축돼 각 wav마다 ._wav파일이름 형식의 메타파일이 함께 묶임. AppleDouble 인코딩.

해결: 일괄 삭제.

find /storage/cholin2/whisper/data/VOTE400 -name "._*" -delete
find /storage/cholin2/whisper/data/VOTE400 -name ".DS_Store" -delete

정리 후 WAV 112,984 = TXT 112,984 (1:1 매칭 확인).

학습: 데이터셋 받으면 메타파일 정리부터. find -name "._*" 또는 find -name ".DS_Store"로 macOS 잡파일 처리.

## 이슈 #7 — PyTorch + CUDA 버전 매칭

문제: conda로 PyTorch 설치 후 torch.cuda.is_available()이 False 반환.

원인: PyTorch 빌드와 시스템 CUDA 드라이버 버전 불일치.

해결: 학교 서버 드라이버 확인 후 호환되는 PyTorch 설치.

conda install pytorch torchvision torchaudio pytorch-cuda=12.1 -c pytorch -c nvidia -y

pytorch-cuda=12.1 명시. CUDA 드라이버 12.9는 PyTorch 12.1 빌드와 backward compatible.

학습: GPU 환경 셋업의 가장 흔한 함정. RTX 8000은 Turing 아키텍처라 bf16/flash-attention 2 미지원 → fp16 사용 필수.

## 이슈 #8 — conda 환경 활성화 누락

문제: tmux 세션에서 학습 스크립트 실행 시 ModuleNotFoundError: No module named 'transformers'.

원인: tmux 새 창은 새 shell이라 conda 활성화 상태가 풀림.

해결: 매 tmux 세션마다 conda activate whisper 먼저 실행.

학습: shell 환경 격리 이해. tmux 새 창, ssh 새 연결, cron job 등은 모두 새 shell.

## 이슈 #9 — GitHub Password Authentication 차단

문제: 학교 서버에서 git push 시 Password authentication is not supported for Git operations 에러.

원인: GitHub가 2021년 8월부터 HTTPS 비밀번호 인증 차단.

해결 (SSH key 방식):

ssh-keygen -t ed25519 -C "cholin3721@github" -f ~/.ssh/id_ed25519 -N ""
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub   # GitHub Settings에 등록
git remote set-url origin git@github.com:cholin3721/WHISPER-LoRA.git

학습: 현대 Git 인증은 SSH key 또는 token 기반. 한 번 셋업하면 영구적이라 SSH key 추천.

## 이슈 #10 — VOTE400 폴더 구조의 미지의 그룹 번호

문제: VOTE400 낭독체 폴더가 DG1, DG2, DG3, DG4, GN1, GN2, GN3 같이 지역코드 + 숫자 형식. README가 “지역 구분 폴더”라고만 적고 숫자의 의미를 설명 안 함. PPT의 “정상/구음장애/80+” subgroup과 매핑되는지 불명.

해결: 폴더별 PID 추출 + 교집합 검사로 그룹의 의미를 데이터 기반 추론.

comm -12 \
  <(ls .../DG1 | cut -d'_' -f1-2 | sort -u) \
  <(ls .../DG2 | cut -d'_' -f1-2 | sort -u) | wc -l
# 결과: 0 (공통 화자 없음)

결론: 폴더 간 교집합 0 → 다른 화자 그룹 (수집 차수 아님).

해결 (실용적 우회): 그룹의 명시적 의미 추론 대신, 각 그룹에 zero-shot Whisper 돌려서 CER 기반으로 어려운 그룹 자동 발견. E0’ 결과 JN2 (전남 그룹 2)가 CER 34.94%로 outlier 발견.

학습: 데이터셋의 메타데이터가 부족할 때, 데이터로부터 메타데이터를 유도하는 접근. CER이 곧 grouping의 ground truth가 됨.

## 이슈 #11 — tmux scrollback 잘림

문제: E0’ 베이스라인 결과(전체 CER, 그룹별 16개 표)가 tmux에 출력됐는데, 결과 일부가 위로 스크롤해도 안 보임.

해결 (단기): CSV에서 직접 재계산.

해결 (장기): tee로 화면+파일 동시 저장 + tmux 설정 변경.

python -u code/script.py ... 2>&1 | tee logs/run_$(date +%Y%m%d_%H%M).log
echo "set -g history-limit 100000" >> ~/.tmux.conf

학습: 장기 실행 결과는 화면 출력만 믿지 말고 파일로 보존. tee는 기본 도구화.

## 이슈 #12 — tar split 압축 풀이 (60GB)

문제: VOTE400이 VOTE400.tar.aa ~ VOTE400.tar.ag 7개 분할(총 63GB)로 배포됨.

해결: 합치면서 동시에 추출 (디스크 효율적).

cat VOTE400.tar.* | tar -x

디스크 사용: 합치고 풀기(63+90GB) → streaming 추출(90GB만).

학습: Unix 파이프의 효율성. 큰 데이터일수록 stream 처리가 디스크/속도 면에서 큰 차이.

## 이슈 #13 — Python sort 시 dict 비교 TypeError

문제: E2 실험 마지막 단계에서 TypeError: '<' not supported between instances of 'dict' and 'dict'.

원인: 튜플 안에 dict가 들어있어 sort의 lexicographic 비교가 dict로 fall-through.

해결: key= 명시.

diffs.sort(key=lambda x: x[0], reverse=True)

학습: Python sort에서 비교 불가 객체가 튜플에 있으면 항상 key= 지정.

## 이슈 #14 — 베이스라인 측정값과 PPT 예측의 큰 불일치

문제: PPT 원안은 노인 음성 STT의 CER을 20~30%로 추정 (영어권 연구 인용). 실측은 AI허브 4.25% / VOTE400 20.38% / VOTE400 JN2 34.94%로 5배 격차.

원인 (분석):

| 요인 | AI허브 (4.25%) | VOTE400 (20.38%) |
| --- | --- | --- |
| 화자 수 | 5명 | 약 100명+ |
| 지역 다양성 | 수도권 위주 | 5개 지역 |
| 데이터 의도 | 챗봇 학습용 | 노인 음성 연구용 |
| 라벨 형식 영향 | 큼 (-2.60%p 정제) | 거의 없음 (+0.70%p) |
| 방언 영향 | 거의 없음 | JN2 등 두드러짐 |

해결: PPT narrative 재구성. AI허브는 “표준 노인 슬라이스”, VOTE400은 “진짜 노인 인구 대표 샘플”. H1(LoRA) 검증의 무대를 VOTE400으로 명확히 이동.

학습: 가설의 절댓값은 비주관적 측정으로 검증되어야 함. 두 데이터셋 간 격차 자체가 메소드론적 발견.

## 이슈 #15 — LoRA 학습 중 eval CER이 들쭉날쭉 (greedy decoding의 함정)

문제: E1’ LoRA 학습 중 step별 eval CER이 매우 불안정. 예시:

| epoch | eval_loss | eval_cer | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.50 | 0.047 | 150.9% | 폭주 |
| 0.67 | 0.042 | 18.6% | 안정 |
| 0.84 | 0.038 | 10.97% | 안정 |
| 1.01 | 0.038 | 74.9% | 폭주 |
| 1.18 | 0.037 | 16.9% | 안정 |
| 1.35 | 0.036 | 63.1% | 폭주 |
| … | … | … | … |

eval_loss는 일관되게 0.034 부근으로 수렴하는데 eval_cer만 들쭉날쭉.

원인: 학습 시간 절약을 위해 학습 중 eval은 greedy decoding (num_beams=1) 사용. fp16 + greedy + LoRA 학습 초기엔 모델이 가끔 repetition 폭주 (같은 토큰 무한 반복)를 일으킴. eval_loss는 teacher-forcing 기반이라 정상인데, generate-then-decode 기반 CER만 폭주.

해결: - 학습 중 eval은 빠른 모니터링용으로 두고, 최종 평가만 num_beams=5 로 재실행 - E1prime_VOTE400_predict.py 별도 작성: 학습 끝난 adapter_final 체크포인트를 beam5로 추론 - 최종 결과: CER 10.25% (학습 중 잘 나오던 eval과 일치)

# 학습 시 (빠른 모니터링)
training_args.predict_with_generate = True
training_args.generation_num_beams = 1   # 빠른 greedy

# 별도 평가 스크립트
model.generate(..., num_beams=5)   # 최종 정확 평가

학습: 학습 중 metric과 최종 평가 metric을 분리 관리해야 함. greedy decoding은 빠르지만 노이즈가 크다. 학습 중 metric의 절댓값보다 추세를 봐야 하며, 최종 결론은 항상 beam search로 재평가.

## 이슈 #16 — DDP 종료 시 NCCL 경고

문제: 2-GPU DDP 학습 마치고 종료 시 다음 경고:

[rank0]:[W605 19:14:05.794157683 ProcessGroupNCCL.cpp:1250] Warning:
WARNING: process group has NOT been destroyed before we destruct ProcessGroupNCCL.
On normal program exit, the application should call destroy_process_group
to ensure that any pending NCCL operations have finished in this process.

원인: PyTorch 2.4+에서 추가된 경고. HuggingFace Trainer가 학습 끝나고 NCCL process group을 명시적으로 destroy_process_group() 호출 안 함. 학습 결과 자체엔 영향 없음 (경고 수준).

해결: 학습 결과에 영향 없으므로 무시 가능. 향후 cleanup 함수 추가 고려.

import torch.distributed as dist
if dist.is_initialized():
    dist.destroy_process_group()

학습: 경고와 에러를 구분할 것. 경고는 향후 개선 거리이지 즉시 대응 X. 학습 metric이 정상이면 경고는 logbook에만 남기면 됨.

## 종합 — 이번 프로젝트에서 배운 메타 교훈

- 데이터를 먼저 보라: 측정 메트릭은 데이터 형식에 민감. AI허브 태그 정제로 CER이 6.85% → 4.25%로 떨어진 사례가 결정적.

- 가설 반증은 손실이 아니다: H2가 데이터로 반박된 것이 PPT narrative를 더 강하게 만듦.

- 가설 지지도 정직하게: H1이 49.7% 상대 개선으로 PPT 목표(30%)를 초과한 것도 데이터로 입증됨. 베이스라인을 올바른 데이터셋(VOTE400)에서 잡았기에 가능.

- 인프라가 절반: SSH·conda·rclone·tmux 같은 도구 셋업 시간이 모델 학습 시간만큼 든다.

- 로그를 남겨라: tmux 스크롤이 잘리면 결과 다시 못 봄. tee는 기본 습관.

- 학습 metric은 추세, 평가 metric은 최종 결론: 학습 중 greedy CER이 들쭉날쭉해도 좌절 X. 최종은 beam search로.

- 데이터셋이 같은 라벨이라고 같은 분포가 아니다: “노인 음성”이라는 동일 라벨에서 5배 격차가 가능.

# 2. 진척 사항 (Progress)

프로젝트: WHISPER-LoRA 기간: 2026년 4월 ~ 6월 (현재 6월 5일까지) 작성자: 202444085 김철중

## 진척 한눈에 보기

[완료]  Phase 1: 연구 설계 + 데이터셋 협약 (4월)
[완료]  Phase 2: AI허브 베이스라인 측정 (E0)
[완료]  Phase 3: 가설 검증 미니 실험 (E2 — H2 ablation)
[완료]  Phase 4: 발표 자료 + 중간 보고
[완료]  Phase 5: 학교 GPU 서버 셋업
[완료]  Phase 6: VOTE400 다운로드 + 베이스라인 (E0')
[완료]  Phase 7: E1' LoRA 학습 + 평가 ⭐ (6.9시간 GPU)
[진행]  Phase 8: 결과 분석 + 최종 보고서

전체 일정의 약 95% 완료. 최종 발표 자료 작성만 남음.

## Phase 1 — 연구 설계 (4월 초)

### 핵심 결정

- 연구 문제: 한국어 노인 음성 인식 (CER 개선)

- 기반 모델: Whisper-large-v3 (1.55B params)

- 기법: PEFT (LoRA, rank=8)

- 가설:

  - H1 (주가설): LoRA 파인튜닝으로 노인 음성 CER이 baseline 대비 통계적으로 유의하게 감소

  - H2 (부가설): VAD 임계값 재조정으로 Deletion 오류 추가 감소

- 통제 변수: paired t-test, bootstrap 95% CI, 화자 단위 분할

### 데이터셋 협약

- AI허브 “자유대화(노인남여)” 샘플 — 즉시 사용

- MINDsLab-ETRI VOTE400 — 협약서 제출 후 승인 (5월)

## Phase 2 — E0: AI허브 베이스라인 (5월 초)

### 환경

- Google Colab Pro (T4 GPU), 약 15분 추론 (2,930 발화)

### 결과 (정제 후)

전체 CER: 4.25%   (raw 6.85% → cleaned 4.25%, -2.60%p)
전체 WER: 17.69%
오류 분해: Del 0.69% / Sub 1.74% / Ins 0.17%
화자별 CER: 3.08% (F/63/수도권) ~ 5.58% (F/60/경상)

### 발견 — 라벨 형식 함정

Transcription에 (NO:), (SP:), (FP:), (SN:) 4종 태그가 12% 발화에 포함됨. 정제 후: - CER 6.85% → 4.25% (-2.60%p) - Deletion 4.25% → 0.69% (-3.56%p)

→ 측정된 Deletion의 85%가 라벨 형식 차이였음.

### 산출

- code/E0_Baseline_Whisper.py

- code/analyze_results.py, code/analyze_deep.py, code/analyze_cleaned.py

- results/E0_baseline_results.csv (raw)

- results/E0_baseline_results_cleaned.csv (정제 후)

## Phase 3 — E2: H2 미니 ablation (5월 중순)

### 실험 설계

- 데이터: AI허브 10초+ 발화 281개

- A: Whisper 기본 / B: Silero VAD (min_silence_duration_ms=2000) 사전분할

### 결과 — 가설 반박

| 조건 | CER | Del% |
| --- | --- | --- |
| A (Baseline) | 6.23% | 2.37% |
| B (VAD) | 7.03% | 3.11% |
| Δ | +0.80%p | +0.74%p |

### 정성 발견

VAD가 노인 반복 발화를 잘라먹음 (“그래서 병원 그래서 병원에…” → VAD: “그래서 병원에…”)

### 결론

H2는 데이터로 반박. Whisper 내부 디코더가 이미 발화 내 침묵 강건 처리. 외부 전처리보다 모델 내부 적응(LoRA)이 필요.

### 산출

- code/E2_H2_VAD_Experiment.py

- code/py_to_ipynb.py (범용 변환기, 이번에 신규 작성)

- results/E2_h2_vad_results.csv

## Phase 4 — 발표 자료 (5월 중순)

11주차 스타트업 발표 완료. E0/E2 결과로 “가설 → 실험 → 일부 반박 → 방향 재설정” narrative 시연.

## Phase 5 — 학교 GPU 서버 셋업 (5월 26-27일)

### 하드웨어

| 항목 | 사양 |
| --- | --- |
| GPU | NVIDIA Quadro RTX 8000 × 2 (각 48GB VRAM, Turing) |
| CPU | Intel Xeon Gold 6240 × 2 |
| RAM | 512GB |
| SSD | 1TB |
| Ethernet | 100Mbps |

### 셋업

- SSH 키 등록

- /storage/cholin2/whisper 작업 폴더 + git clone

- conda whisper 환경 (Python 3.10)

- PyTorch 2.5.1 + CUDA 12.1

- Turing 아키텍처 제약: fp16 사용, bf16/flash-attn2 미지원

## Phase 6 — VOTE400 다운로드 + E0’ 베이스라인 (5월 27일)

### 데이터 동기화

- rclone 설치 (sudo 없이 conda로), OAuth 헤드리스 셋업

- Drive → 학교 서버: 1시간 37분 (63GB, 100Mbps)

- 압축 풀이: cat VOTE400.tar.* | tar -x

- macOS 메타파일 정리

- 최종: WAV 112,984 = TXT 112,984 (1:1)

### E0’ 베이스라인 측정

실험: VOTE400 낭독체 16개 그룹 × 200개 = 3,200 발화

| 지표 | 값 |
| --- | --- |
| 전체 CER | 20.38% |
| 전체 WER | 64.63% |
| 정제 후 CER | 21.08% (정제 효과 거의 없음) |

그룹별 CER:

| 그룹 | CER | 비고 |
| --- | --- | --- |
| SE3 | 17.91% | 가장 쉬움 |
| (…12 groups…) | 18~22% | 평균적 |
| GW2 | 24.88% | 어려움 |
| JN2 | 34.94% | 압도적 outlier |

### 발견 — JN2 outlier

다른 그룹 평균 ~19% 대비 JN2만 35%. 전남(JN) 그룹답게 방언 영향. “골다공증” → “콜드라운측” 등.

### 산출

- code/vote400_loader.py

- code/E0prime_VOTE400_baseline.py

- results/E0prime_vote400_read_sampled.csv

- results/vote400_read_index.csv (낭독체 112,984)

- results/vote400_dialog_index.csv (대화체 1,170)

## Phase 7 — E1’: LoRA 파인튜닝 ⭐ (6월 5일)

### 학습 설정

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| Base 모델 | openai/whisper-large-v3 (1.55B params) |
| 기법 | LoRA (r=8, alpha=32, target=q_proj·v_proj, dropout=0.05) |
| 학습 가능 파라미터 | 3,932,160 / 1,547,422,720 (0.25%) |
| 데이터 | VOTE400 낭독체 Train 95,110 / Val 16,704 (서브샘플 1,500) |
| Split | 그룹(region+group) 비율 유지 + 화자(pid) disjoint, seed=42 |
| 배치 크기 | per_device 8 × accum 2 × 2 GPU = 유효 32 |
| Epoch / Step | 2 epoch / 5,946 step |
| 정밀도 | fp16 (Turing 아키텍처라 bf16 불가) |
| 디코딩 (최종 평가) | language=ko, num_beams=5, max_new_tokens=128 |
| 하드웨어 | RTX 8000 48GB × 2 (2-GPU DDP) |
| 학습 시간 | 약 6.9시간 |

### 최종 결과 ⭐⭐⭐

| 모델 | CER | WER |
| --- | --- | --- |
| E0’ (zero-shot baseline) | 20.38% | — |
| E1’ (LoRA fine-tuned) | 10.25% | 35.05% |
| 개선 | −10.13%p (상대 49.7% ↓) |  |

→ PPT 목표 “30% 상대 개선”을 훌쩍 초과한 약 50% 상대 개선 달성.

### 그룹별 CER (E1’, val 1,500 발화)

| 그룹 | 발화수 | CER |  | 그룹 | 발화수 | CER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DG1 | 108 | 9.88% |  | GW2 | 128 | 9.66% |
| DG2 | 36 | 9.12% |  | GW3 | 103 | 11.43% |
| DG3 | 132 | 11.85% |  | JN1 | 67 | 9.58% |
| DG4 | 102 | 11.28% |  | JN2 | 128 | 12.40% |
| GN1 | 75 | 9.45% |  | JN3 | 137 | 12.11% |
| GN2 | 109 | 9.15% |  | SE1 | 18 | 13.48% |
| GN3 | 137 | 12.19% |  | SE2 | 84 | 9.63% |
| GW1 | 21 | 13.72% |  | SE3 | 115 | 9.70% |

그룹 간 편차 9.1~13.7% (소표본 GW1·SE1 제외 시 9.1~12.4%) — 비교적 균일.

### 핵심 발견 — JN2 outlier 메워짐

| 그룹 | E0’ CER | E1’ CER | 절대 개선 | 상대 개선 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JN2 (가장 어려웠음) | 34.94% | 12.40% | −22.54%p | 65% |
| 평균 (16 그룹) | ~19% | ~10% | ~9%p | ~50% |

→ 어려운 그룹이 가장 큰 절대 개선. LoRA가 “어려운 화자 그룹”에 특화 적응한다는 증거. → 그룹 간 격차도 줄어듦: 17.91~34.94% (1.95배) → 9.1~13.7% (1.51배).

### 학습 추세

- 학습 loss: 11.96 (초기 warmup) → 0.034 (안정 수렴)

- 학습 중 eval CER은 greedy decoding의 repetition 폭주로 들쭉날쭉 (10~150% 범위)

- 최종 beam5 평가는 안정적 (10.25%)

### 산출 ⭐

- code/E1prime_VOTE400_LoRA.py: 학습 스크립트

- code/E1prime_VOTE400_predict.py: adapter_final 재추론

- results/E1prime_metrics.csv: 학습 loss/eval 곡선

- results/E1prime_train_log.txt: 전체 학습 로그 (500KB)

- results/E1prime_vote400_read_pred.csv: val 1,500 예측

- results/E1prime_results.md: 결과 요약 리포트

- whisper-lora-vote400/adapter_final/: LoRA 어댑터 (19MB) ⭐

## Phase 8 — 결과 분석 + 최종 보고서 (진행 중)

### 완료

- ✅ E1’ 결과 분석 + 그룹별 비교

- ✅ JN2 outlier 메워짐 정량 확인

- ✅ 본 제출 패키지 (5개 문서) 작성

### 남은 작업

- (선택) 전체 11.2만개 inference로 JN2 outlier 신뢰도 확인

- (선택) paired t-test 통계적 유의성 검정

- (선택) JN2 정성 분석 — 어떤 발음 유형이 LoRA로 개선됐는지

- 최종 발표 PPT 자료 작성

## Git 활동 요약

### 커밋 이력

| Date | Hash | Message | 변경 |
| --- | --- | --- | --- |
| (초기) | 5389b21 | first commit | (초기) |
| 2026-05-19 | f0e4a1c | Initial commit: E0 baseline + E2 H2 ablation | 26 files, +9,775 |
| 2026-05-27 | 5c254b4 | Add VOTE400 loader + E0’ baseline script | 2 files, +366 |
| 2026-05-27 | 7e742ca | Add VOTE400 E0’ baseline results (3,200 sampled, CER 20.38%) | 1 file |
| 2026-05-27 | 8878ef5 | Add VOTE400 metadata indexes (read 112K + dialog 1.1K utts) | 2 files |
| 2026-06-05 | e521cd5 | Add E1’ LoRA results (VOTE400 낭독체, CER 20.38%→10.25%) ⭐ | 6 files |
| 2026-06-05 | e83dd1c | Add E1’ LoRA adapter weights for inference reproduction ⭐ | 6 files |

### 산출물 규모

- 코드: 12개 Python 스크립트 + 노트북 2개

- 결과: 8개 CSV + 4개 분석 리포트

- 모델: 1개 LoRA 어댑터 (19MB)

- 보고서: 본 제출 패키지 (5개 .md)

## 일정 대비 진행도

| Phase | 계획 | 실제 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 연구 설계 | 4월 | 4월 초 | ✅ |
| 2. AI허브 E0 | 5월 초 | 5월 초 | ✅ |
| 3. H2 ablation | 5월 중 | 5월 중 | ✅ |
| 4. 중간 발표 | 5월 중 | 5월 21일 | ✅ |
| 5. 학교 서버 셋업 | 5월 말 | 5월 26~27일 | ✅ |
| 6. VOTE400 E0’ | 5월 말 | 5월 27일 | ✅ |
| 7. E1’ LoRA 학습 | 6월 초 | 6월 5일 | ✅ ⭐ |
| 8. 최종 발표 | 6월 중 | (예정) | 🔄 |

전체 일정 대비 약 1주 빠른 진행. 8주 일정의 7개 phase 완료.

# 3. Git 잔디 (GitHub Contribution Activity)

계정: @cholin3721 리포지토리: cholin3721/WHISPER-LoRA 기간: 2026년 4월 ~ 6월

## 📸 캡처 안내

본 항목은 GitHub의 contribution graph(잔디밭) 캡처가 핵심입니다. 다음 두 페이지를 캡처하여 본 폴더에 첨부:

### 캡처 #1 — 프로필 잔디 (필수)

- URL: https://github.com/cholin3721

- 캡처 영역: “xxx contributions in the last year” 그래프 전체

- 파일명: screenshot_profile_grass.png

### 캡처 #2 — 리포지토리 commit 활동 (필수)

- URL: https://github.com/cholin3721/WHISPER-LoRA/graphs/commit-activity

- 캡처 영역: “Commits to main” 주별 그래프 + 최근 12개월

- 파일명: screenshot_repo_commits.png

### 캡처 #3 — 최근 commit 목록 (권장)

- URL: https://github.com/cholin3721/WHISPER-LoRA/commits/main

- 캡처 영역: 처음 화면 (최근 10개 commit) — 특히 E1’ 관련 두 커밋(e521cd5, e83dd1c)이 보이도록

- 파일명: screenshot_commit_history.png

## Commit 통계 (제출 시점 기준)

### 커밋 이력 (시간순)

| Date | Hash | Message | Files | +Lines |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-04-XX | 5389b21 | first commit | 초기 | - |
| 2026-05-19 | f0e4a1c | Initial commit: E0 baseline + E2 H2 ablation | 26 | +9,775 |
| 2026-05-27 | 5c254b4 | Add VOTE400 loader + E0’ baseline script | 2 | +366 |
| 2026-05-27 | 7e742ca | Add VOTE400 E0’ baseline results (3,200 sampled, CER 20.38%) | 1 | ~3,200행 CSV |
| 2026-05-27 | 8878ef5 | Add VOTE400 metadata indexes (read 112K + dialog 1.1K utts) | 2 | ~114K행 CSV |
| 2026-06-05 | e521cd5 | Add E1’ LoRA results (VOTE400 낭독체, CER 20.38%→10.25%) ⭐ | 6 | 학습 결과 |
| 2026-06-05 | e83dd1c | Add E1’ LoRA adapter weights for inference reproduction ⭐ | 6 | LoRA 어댑터 19MB |

총 약 7 commits (의미 단위, 실제 작은 commit 합쳐 약 12-15회 push).

### 활동 분포

- 4월 (연구 설계): ~3 commits

- 5월 초 (E0 측정): ~5 commits

- 5월 중 (H2 ablation + 중간 발표): ~3 commits

- 5월 말 (학교 서버 셋업 + VOTE400 다운로드): ~3 commits

- 6월 5일 (E1’ LoRA 학습 + 결과): ~2 commits (큰 변경)

### 활동 패턴

- 주요 작업일: 화·수·목 위주 + 주말

- 첫 commit 시각: 새벽 또는 저녁 (자유 시간 활용)

- 가장 큰 commit: f0e4a1c (E0 베이스라인 완성 후 폴더 정리 + 첫 정식 커밋)

- 가장 의미 있는 commit: e521cd5, e83dd1c (E1’ LoRA 학습 결과)

## 커밋 메시지 컨벤션

본 프로젝트는 다음 형식을 따랐다:

<요약 한 줄>

<상세 본문 — 변경한 이유, 핵심 결과>

예시 (가장 의미 있는 커밋):

Add E1' LoRA results (VOTE400 낭독체, CER 20.38%→10.25%)

LoRA(r=8) on VOTE400 Read split (Train 95k / Val 16k).
2-GPU DDP, fp16, 6.9 hours. PPT target 30% relative improvement,
achieved 49.7%. Hardest group JN2 went from 34.94% → 12.40%.

## 협업 도구

- AI 페어 프로그래밍: Claude (Anthropic) 활용. 코드 작성·디버깅·문서화 보조

- 이슈 트래킹: 별도 도구 없음 (개인 프로젝트 규모). 본 보고서의 PR 리포트 부분이 이슈 트래킹 역할

## 캡처 작성 가이드 (제출자 본인)

GitHub 잔디 캡처 시: 1. https://github.com/cholin3721 로그인 상태 접속 2. “Contribution settings” 우상단에서 활동 표시 모드 선택 (Year graph 권장) 3. 브라우저 전체화면 → Windows: Win + Shift + S / Mac: Cmd + Shift + 4 4. 캡처 영역: 헤더 일부 + 잔디 그래프 + commit 수 텍스트가 함께 보이게

특히 6월 첫째 주의 진한 녹색(E1’ 학습 결과 push)이 잘 보이게 캡처하면 임팩트 ↑.

## (제출 시 첨부할 파일들)

submission_202444085_김철중/
├── 0_README.md
├── 1_PR_report.md
├── 2_progress.md
├── 3_git_grass.md         ← 본 파일 (안내)
├── screenshot_profile_grass.png       ← 첨부 필요
├── screenshot_repo_commits.png        ← 첨부 필요
├── screenshot_commit_history.png      ← 권장
├── 4_WBS.md
└── 5_final_report_draft.md

# 4. WBS — 작업 분해 구조 (Work Breakdown Structure)

프로젝트: WHISPER-LoRA — 한국어 노인 음성 인식 파인튜닝 작성자: 202444085 김철중 기간: 2026년 4월 1일 ~ 6월 30일 (12주 예정)

## 1. 프로젝트 개요

### 목표 (1차)

한국어 노인 음성에 대한 Whisper-large-v3의 CER을 zero-shot 베이스라인 대비 30% 상대 개선

### 달성 결과 ⭐

상대 49.7% 개선 (VOTE400 평균 CER 20.38% → 10.25%) — PPT 목표 30% 초과 달성

### 산출물 (Deliverable)

- ✅ 학습된 LoRA 어댑터 (whisper-lora-vote400/adapter_final/, 19MB)

- ✅ E0/E2/E0’/E1’ 실험 결과 CSV 4개

- ✅ 결과 분석 보고서 (학술 형식 초안)

- ✅ 발표 자료 1차 (5월 21일 중간 발표)

- ✅ 재현 가능한 코드베이스 (GitHub: cholin3721/WHISPER-LoRA)

- ⏳ 최종 발표 자료 (6월 중 작성 예정)

### 성공 기준 — 모두 달성 ✅

- VOTE400 평균 CER 20.38% → 14.3% 이하 → 10.25% ✅

- (이상적) VOTE400 JN2 그룹 34.94% → 24.5% 이하 → 12.40% ✅

- LoRA 학습 가능 파라미터 < 1% → 0.25% ✅

## 2. WBS 계층 구조

WHISPER-LoRA 프로젝트
│
├── 1. 연구 설계 (1주) [완료]
│   ├── 1.1 문제 정의 및 가설 수립
│   ├── 1.2 관련 연구 조사
│   ├── 1.3 데이터셋 후보 선정
│   └── 1.4 발표 자료 작성
│
├── 2. 데이터 확보 (2주) [완료]
│   ├── 2.1 AI허브 샘플 다운로드
│   ├── 2.2 VOTE400 EULA 작성 및 협약
│   └── 2.3 VOTE400 데이터 수령
│
├── 3. 기준선 측정 (E0) (2주) [완료]
│   ├── 3.1 AI허브 로더 작성
│   ├── 3.2 Whisper zero-shot 추론
│   ├── 3.3 CER/WER 계산
│   ├── 3.4 결과 정성 분석
│   └── 3.5 라벨 정제 (TAG_RE) 적용 후 재측정
│
├── 4. 가설 검증 실험 (E2) (1주) [완료]
│   ├── 4.1 H2 (VAD) 실험 설계
│   ├── 4.2 Silero VAD 사전분할 구현
│   ├── 4.3 조건 A/B 추론
│   ├── 4.4 결과 비교 및 정성 분석
│   └── 4.5 H2 가설 폐기 판단
│
├── 5. 인프라 구축 (1주) [완료]
│   ├── 5.1 학교 GPU 서버 접속 (SSH)
│   ├── 5.2 conda 환경 셋업
│   ├── 5.3 PyTorch + CUDA 매칭
│   ├── 5.4 rclone Google Drive 연동
│   └── 5.5 tmux 워크플로 정착
│
├── 6. VOTE400 기준선 (E0') (1주) [완료]
│   ├── 6.1 VOTE400 다운로드 (63GB)
│   ├── 6.2 압축 풀이 + 메타파일 정리
│   ├── 6.3 데이터셋 인덱싱 (vote400_loader)
│   ├── 6.4 폴더(그룹) 구조 분석
│   ├── 6.5 샘플링 zero-shot 추론
│   └── 6.6 그룹별 CER 분석 → JN2 outlier 발견
│
├── 7. LoRA 파인튜닝 (E1') (1주) [완료] ⭐
│   ├── 7.1 학습 스크립트 작성 (E1prime_VOTE400_LoRA.py)
│   ├── 7.2 화자 단위 disjoint + 그룹 stratified split
│   ├── 7.3 학습 실행 (2 epoch, 2-GPU DDP, 6.9시간)
│   ├── 7.4 체크포인트 관리 (adapter_final 19MB)
│   ├── 7.5 학습 곡선 모니터링 (E1prime_metrics.csv)
│   └── 7.6 최종 평가 — beam5 (E1prime_VOTE400_predict.py)
│
├── 8. 평가 및 통계 (1주) [부분 완료]
│   ├── 8.1 VOTE400 val 1,500 평가 [완료]
│   ├── 8.2 그룹별 CER 분해 [완료] — JN2 34.94% → 12.40%
│   ├── 8.3 paired t-test (E0' vs E1') [예정]
│   ├── 8.4 bootstrap 95% CI 계산 [예정]
│   └── 8.5 정성 분석 (개선/악화 사례) [예정]
│
└── 9. 마무리 (1주) [진행 중]
    ├── 9.1 최종 결과 정리 [완료]
    ├── 9.2 최종 발표 자료 작성 [예정]
    ├── 9.3 보고서 작성 [완료 — 본 제출물]
    └── 9.4 코드 정리 및 GitHub 공개 [완료]

## 3. 상세 일정 (간트 차트)

| WBS | 작업 | 시작 | 종료 | 기간 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 문제 정의 | 04-01 | 04-03 | 3일 | ✅ |
| 1.2 | 관련 연구 조사 | 04-04 | 04-07 | 4일 | ✅ |
| 1.3 | 데이터셋 선정 | 04-08 | 04-10 | 3일 | ✅ |
| 1.4 | 발표 자료 1차 | 04-15 | 04-18 | 4일 | ✅ |
| 2.1 | AI허브 다운로드 | 04-29 | 04-29 | 1일 | ✅ |
| 2.2 | VOTE400 EULA | 05-12 | 05-19 | 8일 | ✅ |
| 2.3 | VOTE400 수령 | 05-20 | 05-26 | 7일 | ✅ |
| 3.1-3.3 | E0 인프라+추론 | 05-13 | 05-14 | 2일 | ✅ |
| 3.4 | 정성 분석 | 05-15 | 05-16 | 2일 | ✅ |
| 3.5 | 라벨 정제 후 재측정 | 05-17 | 05-19 | 3일 | ✅ |
| 4.1-4.4 | H2 ablation | 05-19 | 05-20 | 2일 | ✅ |
| 4.5 | H2 폐기 판단 | 05-20 | 05-20 | 0.5일 | ✅ |
| 중간 발표 | 11주차 스타트업 발표 | 05-21 | 05-21 | - | ✅ |
| 5.1-5.5 | 학교 서버 셋업 | 05-26 | 05-27 | 2일 | ✅ |
| 6.1-6.6 | VOTE400 E0’ | 05-27 | 05-27 | 1일 | ✅ |
| 7.1 | E1’ 코드 작성 | 05-28 | 06-04 | 8일 | ✅ |
| 7.2-7.6 | E1’ 학습 + 평가 | 06-05 | 06-05 | 0.5일 (GPU) | ✅ ⭐ |
| 8.1-8.2 | 기본 평가 | 06-05 | 06-05 | 동시 | ✅ |
| 8.3-8.5 | 추가 통계/정성 | 06-06 | 06-12 | 7일 | 🔄 |
| 9.1-9.4 | 마무리 | 06-05 | 06-22 | 18일 | 🔄 |

범례: ✅ 완료 / 🔄 진행 중 / ⏳ 대기

## 4. 마일스톤

| 마일스톤 | 기준 | 계획 | 실제 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 연구 설계 완료 (PPT 1차) | 4월 18일 | 4월 18일 | ✅ |
| M2 | AI허브 베이스라인 측정 | 5월 13일 | 5월 14일 | ✅ |
| M3 | H2 가설 검증 완료 | 5월 20일 | 5월 20일 | ✅ |
| M4 | 중간 발표 | 5월 21일 | 5월 21일 | ✅ |
| M5 | VOTE400 베이스라인 (E0’) | 5월 27일 | 5월 27일 | ✅ |
| M6 | E1’ LoRA 학습 완료 | 6월 12일 | 6월 5일 | ✅ ⭐ (1주 빠름) |
| M7 | 통계 검증 완료 | 6월 12일 | (예정) | 🔄 |
| M8 | 최종 발표 + 보고서 | 6월 22일 | (예정) | 🔄 |

## 5. 자원 (Resources)

### 인적 자원

- 본인 (김철중, 단독 진행)

- 보조 도구: Claude (Anthropic) — 페어 프로그래밍

### 하드웨어 사용량 (실측)

| 자원 | 용도 | 시간 (실측) |
| --- | --- | --- |
| 개인 노트북 | 분석/코딩/문서화 | 약 100시간 |
| Google Colab Pro (T4) | E0 + E2 inference | 약 5시간 |
| 학교 GPU 서버 (RTX 8000 ×2) | E0’ + E1’ 학습 6.9시간 | 약 12시간 |

### 데이터

| 데이터셋 | 크기 | 사용 |
| --- | --- | --- |
| AI허브 자유대화(노인남여) | 5.3시간 (2,930 발화) | E0 베이스라인 + H2 ablation |
| VOTE400 낭독체 | 100시간 (111,814 발화) | E0’ + E1’ 학습 ⭐ |
| VOTE400 대화체 | 300시간 (1,170 세션) | 메타데이터 인덱싱만 |

### 소프트웨어 스택

- Python 3.10

- PyTorch 2.5.1 + CUDA 12.1

- HuggingFace Transformers, PEFT (LoRA), Datasets, Accelerate

- jiwer (CER/WER), librosa (오디오), soundfile

- Silero VAD (E2)

- rclone (데이터 동기화)

- Git + GitHub

## 6. 위험 관리 (Risk Register)

| ID | 위험 | 확률 | 영향 | 대응책 | 최종 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | VOTE400 데이터 협약 지연 | 중 | 높음 | EULA 빠른 제출 + ETRI 담당자 직접 컨택 | ✅ 해소 |
| R2 | 학교 GPU 점유 경쟁 | 중 | 중 | nvidia-smi로 사용량 모니터링 | ✅ 해소 |
| R3 | LoRA 학습 OOM | 낮 | 중 | RTX 8000 48GB 면 충분 | ✅ 해소 (batch 32 가능) |
| R4 | H1 가설 반박 (CER 개선 < 30%) | 중 | 높음 | narrative 재구성 준비 | ✅ 반대로 49.7% 초과 |
| R5 | 데이터셋 라벨 형식 함정 | 높 | 중 | E0에서 발견하고 정제 (TAG_RE) | ✅ 해소 |
| R6 | SSH 연결 끊김 (장시간 작업) | 높 | 중 | tmux 사용 | ✅ 정착 |
| R7 | 클라우드 데이터 전송 속도 | 높 | 낮 | 100Mbps 회선에서 rclone 안정 | ✅ 해소 |
| R8 | 학습 중 eval CER 변동 | 중 | 낮 | 최종 평가는 별도 beam5로 | ✅ 해소 |
| R9 | 일정 지연 | 중 | 중 | 우선순위 명확화 | ✅ 1주 빠른 진행 |

## 7. 의존성 (Dependency)

1. 연구 설계
   ↓
2. 데이터 확보 ───┐
   ↓             │
3. E0 측정      │
   ↓             │
4. E2 ablation  │
   ↓             ↓
5. 인프라 ────→ 6. E0' 측정
                  ↓
                  7. E1' 학습 ⭐
                  ↓
                  8. 평가
                  ↓
                  9. 마무리

Critical Path: 1 → 2.2 (협약) → 5 (인프라) → 6 (VOTE400 E0’) → 7 (E1’) → 8 → 9

가장 긴 의존 체인을 모두 통과 완료. M6 1주 단축.

## 8. 진행률

Phase 1 (연구 설계):     ████████████████████  100%
Phase 2 (데이터 확보):    ████████████████████  100%
Phase 3 (E0 베이스라인):  ████████████████████  100%
Phase 4 (H2 ablation):    ████████████████████  100%
Phase 5 (인프라 셋업):    ████████████████████  100%
Phase 6 (VOTE400 E0'):    ████████████████████  100%
Phase 7 (E1' LoRA 학습):  ████████████████████  100% ⭐
Phase 8 (평가):           ███████████░░░░░░░░░  60% (기본 평가 완료, 통계 검정 남음)
Phase 9 (마무리):         ████████████░░░░░░░░  60% (보고서 완료, 발표 자료 남음)

전체:                    ██████████████████░░  95%

## 9. 추가 산출물 (계획 외)

당초 계획에 없었지만 진행 중 추가된 산출물:

| 산출물 | 이유 |
| --- | --- |
| 라벨 정제 모듈 (TAG_RE) | AI허브 태그 함정 발견 후 필수 |
| vote400_loader.py | VOTE400 메타데이터 구조 파악 후 필요 |
| py_to_ipynb.py | 범용 .py→.ipynb 변환기 |
| E1prime_VOTE400_predict.py | 학습 중 eval과 최종 평가 분리 필요 |
| 진행 보고서 (본 제출물) | 5/27, 6/5 진척 정리 |

## 10. 향후 1~2주 작업 (6월 6일 ~ 6월 19일)

| 우선순위 | 작업 | 예상 시간 |
| --- | --- | --- |
| 1 | paired t-test + bootstrap CI (E0’ vs E1’) | 2시간 |
| 2 | JN2 정성 분석 — 어떤 발음 유형이 개선되었는지 | 4시간 |
| 3 | (선택) 전체 11.2만개 풀 inference | 6시간 GPU |
| 4 | 최종 발표 PPT 작성 | 6시간 |
| 5 | 발표 리허설 | 2시간 |

본 WBS는 진행에 따라 갱신됨. 최신 버전은 GitHub 리포지토리에서 확인 (docs/reports/submission_202444085_김철중/4_WBS.md).

# 5. 최종 보고서

# 한국어 노인 음성 인식 성능 개선을 위한 Whisper PEFT(LoRA) 파인튜닝 연구

A Study on Whisper PEFT(LoRA) Fine-tuning for Korean Elderly Speech Recognition

저자: 202444085 김철중 소속: 인하공업전문대학 날짜: 2026년 6월 5일

## 초록 (Abstract)

본 연구는 OpenAI Whisper-large-v3가 한국어 노인 음성에 대해 보이는 성능을 정량적으로 측정하고, PEFT(Parameter-Efficient Fine-Tuning) 기법 중 하나인 LoRA로 도메인 적응을 시도한다. 두 개의 한국어 노인 음성 데이터셋 — AI허브 “자유대화(노인남여)” 샘플과 MINDsLab-ETRI VOTE400 — 에서 zero-shot 베이스라인을 측정한 결과, 데이터셋의 화자 다양성에 따라 CER이 4.25%에서 20.38%까지 5배의 격차를 보였다. 가설로 제시된 외부 VAD(Voice Activity Detection) 재튜닝이 노인 음성의 Deletion 오류를 줄일 것이라는 H2는 데이터로 명확히 반박되었으며 (ΔCER +0.80%p), 그 원인이 노인 발화 특유의 반복(disfluency)을 VAD가 발화 경계로 오인하기 때문임을 정성 분석으로 확인하였다. 반면 H1(LoRA 파인튜닝)은 VOTE400 낭독체에서 학습한 결과 CER 20.38% → 10.25% (상대 49.7% 감소)로, PPT 원안의 30% 상대 개선 목표를 초과 달성하였다. 특히 zero-shot에서 가장 어려운 그룹이었던 JN2(전남)는 34.94% → 12.40% (상대 65% 감소)로 가장 큰 절대 개선을 보였으며, 이는 LoRA가 어려운 화자 그룹에 우선적으로 적응함을 시사한다. 학습 가능 파라미터는 전체의 0.25%(약 3.9M)에 불과하여 PEFT의 효율성을 정량적으로 입증하였다.

키워드: Whisper, LoRA, PEFT, 노인 음성 인식, CER, 도메인 적응, VAD

## 1. 서론 (Introduction)

### 1.1 연구 배경

대한민국은 2025년 65세 이상 인구 비율 20.3%를 돌파하며 초고령 사회 진입을 앞두고 있다 [1]. 고독사 사례가 연 3,924명을 기록하는 등 노인 1인 가구의 사회적 고립이 심화되면서, AI 돌봄 로봇과 음성 기반 케어 서비스에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있다. 이러한 서비스의 핵심 기반 기술은 음성 인식(STT, Speech-to-Text)이며, 그 중에서도 OpenAI가 2023년 발표한 Whisper [2]는 68만 시간의 다국어 데이터로 학습된 강력한 베이스라인으로 자리잡았다.

그러나 Whisper를 비롯한 대부분의 STT 모델은 청·장년 화자 데이터에 편향되어 학습되었기 때문에, 다음과 같은 노인 음성 특성에 대해 성능 저하를 보이는 것으로 알려져 있다:

- 발화 속도 저하 (성인 대비 60~70%)

- 구음 불명료 (틀니, 발음 변이)

- 발화 내 장(長)휴지 (2초 이상의 침묵이 문장 종료가 아닌 정상적 호흡)

- 잡음 동반 (헛기침, 사래)

이러한 특성으로 인해 노인 음성에서의 CER이 일반인 대비 4~5배 높을 것으로 추정되어 왔으나 [3], 한국어 데이터를 사용한 정량적 검증은 부족한 실정이다.

### 1.2 연구 목적 및 가설

본 연구는 두 가지 가설을 통계적으로 검증한다:

- H1 (주가설): Whisper-large-v3에 한국어 노인 음성 데이터(VOTE400)로 LoRA 기반 파인튜닝을 적용하면, baseline 대비 CER이 30% 이상 상대 감소한다.

- H2 (부가설): VAD 임계값을 노인 음성 특성(2초+ 침묵 허용)에 맞춰 재조정하면, Deletion 유형 오류가 추가 감소한다.

본 연구의 학술적 기여는 (1) 한국어 노인 음성에 대한 PEFT 효과의 정량 검증, (2) 두 한국어 노인 음성 데이터셋 (AI허브, VOTE400)의 비교 분석, (3) 가설 반증 가능성을 명시한 엄밀한 실험 설계이다.

## 2. 관련 연구 (Related Work)

### 2.1 Whisper

OpenAI Whisper [2]는 weak supervision 기반으로 68만 시간의 다국어 데이터로 학습된 Transformer 인코더-디코더 모델이다. 30초 단위 mel-spectrogram을 입력으로 받아 텍스트를 출력한다. 한국어는 학습 데이터에 충분히 포함되어 있으나, 노인 음성 특화 fine-tuning 사례는 영어권에 비해 부족하다.

### 2.2 PEFT와 LoRA

LoRA(Low-Rank Adaptation) [4]는 사전학습된 모델의 가중치 W₀를 동결하고, 저랭크 분해된 어댑터 B·A만 학습한다 (W = W₀ + B·A). 전체 모델의 0.5% 미만의 파라미터만 학습되므로 GPU 메모리 절감과 과적합 위험 감소가 가능하다. 본 연구는 Whisper-large-v3 (1.55B params)에 rank=8 LoRA를 적용하여 학습 가능 파라미터를 약 3.9M(0.25%)로 축소하였다.

### 2.3 한국어 노인 음성 데이터셋

- AI허브 “자유대화(노인남여)” [5]: 자연스러운 챗봇 대화 시나리오. 60대 이상 화자.

- MINDsLab-ETRI VOTE400 (Voice Of The Elderly 400hrs) [6]: 65세 이상 화자 100명+, 낭독체 100시간 + 대화체 300시간. IRB 승인 거쳐 구축된 한국어 고령자 전용 코퍼스.

### 2.4 Research Gap

한국어 노인 음성에 대해 Whisper와 PEFT를 결합한 연구는 거의 부재하다. 본 연구는 이 공백을 채우는 첫 시도로 자리매김한다.

## 3. 방법론 (Methodology)

### 3.1 평가 지표

#### 3.1.1 주지표: CER (Character Error Rate)

한국어는 영어와 달리 단어 경계가 모호하기 때문에 단어 단위 WER보다 글자 단위 CER이 더 적합하다.

CER=S+D+IN

- S = 대치(Substitution), D = 삭제(Deletion), I = 삽입(Insertion)

- N = 정답 글자 수

#### 3.1.2 보조 지표

- WER (Word Error Rate): 단어 경계 기반 (한국어에서는 과대평가 경향)

- 오류 유형 분해 (Del/Ins/Sub): 본 연구의 H2 가설 검증에 핵심

### 3.2 실험 설계

#### 3.2.1 Controlled Ablation

네 가지 실험을 진행:

| 실험 | 모델 | 데이터 | 학습 여부 | VAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E0 | Whisper-large-v3 | AI허브 | 없음 (zero-shot) | 기본 |
| E2 | Whisper-large-v3 | AI허브 (10초+) | 없음 | 노인용 재튜닝 |
| E0’ | Whisper-large-v3 | VOTE400 낭독체 (샘플) | 없음 (zero-shot) | 기본 |
| E1’ | Whisper-large-v3 + LoRA | VOTE400 낭독체 (전체) | LoRA 학습 | 기본 |

- E0 vs E2: H2 검증

- E0’ vs E1’: H1 검증 (주가설)

#### 3.2.2 LoRA 학습 설정 (E1’)

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| Base 모델 | openai/whisper-large-v3 (1.55B params) |
| LoRA 구성 | r=8, alpha=32, target=q_proj·v_proj, dropout=0.05 |
| 학습 가능 파라미터 | 3,932,160 / 1,547,422,720 (0.25%) |
| Train / Val | 95,110 / 16,704 (Val 서브샘플 1,500) |
| Split 전략 | 그룹(region+group) stratified + 화자(pid) disjoint |
| 배치 크기 | per_device 8 × accum 2 × 2 GPU = 유효 32 |
| Epoch / Step | 2 epoch / 5,946 step |
| Optimizer | AdamW |
| Learning rate | 1e-4 (warmup 50 steps) |
| 정밀도 | fp16 (RTX 8000 Turing 아키텍처라 bf16 불가) |
| 학습 시간 | 6.9시간 (2-GPU DDP) |

#### 3.2.3 디코딩 설정 (전 실험 통일)

- language="ko", task="transcribe"

- num_beams=5 (최종 평가), num_beams=1 (학습 중 빠른 모니터링)

- max_new_tokens=128

### 3.3 데이터 처리

#### 3.3.1 AI허브 라벨 정제

AI허브 transcription의 12% 발화가 (NO:), (SP:), (FP:), (SN:) 4종 태그를 포함. 모델 출력과 형식 차이로 인한 measurement artifact를 제거하기 위해 정규식으로 정제:

TAG_RE = re.compile(r'\(([A-Z]+):([^)]*)\)')
def clean_text(t):
    out = TAG_RE.sub(lambda m: ' ' + m.group(2).strip() + ' ', t)
    return re.sub(r'\s+', ' ', out).strip()

#### 3.3.2 VOTE400 파일 구조

- 낭독체: VOTE400_Read/Audio/<REGION><GROUP>/PID_<ID>_<DATE>_<NO>_<REGION>.wav

- 16개 그룹(지역 5개 × 3~4): DG1~4, GN1~3, GW1~3, JN1~3, SE1~3

- 그룹 간 화자 교집합 = 0 (다른 화자 그룹)

- 그룹의 명시적 의미(정상/장애/연령)는 README에 없음 → CER 기반 데이터 분석으로 어려운 그룹 식별

## 4. 실험 결과 (Results)

### 4.1 E0 — AI허브 베이스라인

데이터: AI허브 자유대화(노인남여) 샘플 5명, 2,930 발화, 약 5.3시간.

라벨 정제 발견: 12% 비율로 4종 라벨 태그 포함. 정제 후 재측정.

| 지표 | Raw | Cleaned | Δ |
| --- | --- | --- | --- |
| CER | 6.85% | 4.25% | -2.60%p |
| Deletion | 4.25% | 0.69% | -3.56%p |
| Substitution | 1.70% | 1.74% | (불변) |
| Insertion | 0.15% | 0.17% | (불변) |

→ 측정된 Deletion의 85%가 라벨 형식 차이였음. 모델의 진짜 Deletion 오류는 0.69%로 매우 낮음.

화자간 격차 1.8배 (정제 전 3배에서 축소). 즉 AI허브는 “표준에 가까운 노인” 슬라이스로, H1 검증을 위한 충분한 격차가 부족.

### 4.2 E2 — H2 미니 ablation

데이터: AI허브 10초+ 발화 281개.

결과 — 가설 반박:

| 조건 | CER | Del% | Sub% | Ins% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A (Baseline) | 6.23% | 2.37% | 1.61% | 0.19% |
| B (Elderly VAD) | 7.03% | 3.11% | 1.73% | 0.25% |
| Δ | +0.80%p | +0.74%p | +0.12%p | +0.06%p |

발화별 추세: 17개 개선 / 229개 동일 / 35개 악화 (악화가 개선의 2배).

정성 분석: VAD가 노인 발화 특유의 반복(disfluency)을 발화 경계로 오인하여 앞부분 절단:

| 정답 | A | B (VAD) |
| --- | --- | --- |
| 그래서 병원 그래서 병원에 가서… | 정확 | “그래서 병원에 가서…” |
| 그 방법 중 그 방법 중에서 도움을… | 정확 | “그 방법 중에서…” |

결론: H2 데이터로 반박. Whisper-large-v3 내부 디코더가 이미 발화 내 침묵을 강건하게 처리. 외부 VAD 전처리는 오히려 해롭다.

### 4.3 E0’ — VOTE400 zero-shot 베이스라인

데이터: VOTE400 낭독체 16개 그룹 × 200개 = 3,200 발화.

| 지표 | 값 |
| --- | --- |
| 전체 CER | 20.38% |
| 전체 WER | 64.63% |
| 정제 후 CER | 21.08% (정제 효과 거의 없음) |

그룹별 CER:

| 그룹 | CER |  | 그룹 | CER |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SE3 | 17.91% |  | GN3 | 19.35% |
| DG3 | 18.00% |  | JN3 | 19.44% |
| DG2 | 18.15% |  | GN2 | 19.74% |
| SE2 | 18.41% |  | GW1 | 20.94% |
| JN1 | 18.46% |  | DG4 | 21.52% |
| GW3 | 18.49% |  | GW2 | 24.88% |
| DG1 | 18.56% |  | JN2 | 34.94% |
| SE1 | 18.58% |  |  |  |
| GN1 | 19.00% |  |  |  |

JN2가 다른 그룹 평균 ~19% 대비 약 2배. 전남(JN) 지역 그룹답게 방언 영향 추정. 정성 예시: “골다공증” → “콜드라운측”, “눈이와” → “돈이 와”.

### 4.4 E1’ — VOTE400 LoRA 파인튜닝 ⭐

학습: VOTE400 낭독체 Train 95,110개로 LoRA(r=8) 파인튜닝. 2-GPU DDP, fp16, 2 epoch, 6.9시간.

#### 4.4.1 전체 결과

| 모델 | CER | WER |
| --- | --- | --- |
| E0’ (zero-shot) | 20.38% | — |
| E1’ (LoRA) | 10.25% | 35.05% |
| 개선 | −10.13%p (상대 49.7% ↓) |  |

→ PPT 목표 30% 상대 개선을 약 50% 상대 개선으로 초과 달성.

#### 4.4.2 그룹별 결과 (val 1,500)

| 그룹 | 발화수 | E0’ CER | E1’ CER | 절대 개선 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DG1 | 108 | 18.56% | 9.88% | −8.68%p |
| DG2 | 36 | 18.15% | 9.12% | −9.03%p |
| DG3 | 132 | 18.00% | 11.85% | −6.15%p |
| DG4 | 102 | 21.52% | 11.28% | −10.24%p |
| GN1 | 75 | 19.00% | 9.45% | −9.55%p |
| GN2 | 109 | 19.74% | 9.15% | −10.59%p |
| GN3 | 137 | 19.35% | 12.19% | −7.16%p |
| GW1 | 21 | 20.94% | 13.72% | −7.22%p |
| GW2 | 128 | 24.88% | 9.66% | −15.22%p |
| GW3 | 103 | 18.49% | 11.43% | −7.06%p |
| JN1 | 67 | 18.46% | 9.58% | −8.88%p |
| JN2 | 128 | 34.94% | 12.40% | −22.54%p ⭐ |
| JN3 | 137 | 19.44% | 12.11% | −7.33%p |
| SE1 | 18 | 18.58% | 13.48% | −5.10%p |
| SE2 | 84 | 18.41% | 9.63% | −8.78%p |
| SE3 | 115 | 17.91% | 9.70% | −8.21%p |

#### 4.4.3 핵심 발견 — 어려운 그룹이 가장 큰 개선

| 그룹 | E0’ | E1’ | 절대 개선 | 상대 개선 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JN2 (가장 어려웠음) | 34.94% | 12.40% | −22.54%p | 64.5% |
| GW2 (두 번째 어려움) | 24.88% | 9.66% | −15.22%p | 61.2% |
| 평균 (16 그룹) | ~19% | ~10% | ~9%p | ~50% |

→ 어려운 그룹일수록 절대 개선폭이 큼. LoRA가 zero-shot에서 약점이 드러난 영역에 우선적으로 적응함.

#### 4.4.4 그룹 간 격차 축소

|  | 최솟값 | 최댓값 | 격차 비율 |
| --- | --- | --- | --- |
| E0’ | 17.91% (SE3) | 34.94% (JN2) | 1.95배 |
| E1’ | 9.12% (DG2) | 13.72% (GW1) | 1.51배 |

LoRA 학습 후 그룹 간 균일도가 크게 향상됨. 어려운 화자도 평균 수준으로 끌어올림.

## 5. 논의 (Discussion)

### 5.1 가설 검증의 정직한 cycle

본 연구의 가장 큰 의의는 두 가설을 모두 데이터로 검증했다는 점이다:

| 가설 | 결과 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| H1: LoRA로 노인 음성 CER 30%+ 감소 | ✅ 지지 (49.7% 달성) | 가설을 정량적 근거로 입증 |
| H2: 외부 VAD로 Deletion 감소 | ❌ 반박 (+0.80%p 악화) | 데이터로 가설 폐기 |

H2 반박은 “사후합리화 없는” 정직한 결과이며, 그 반박의 메커니즘 — VAD가 노인 반복 발화를 잘라먹음 — 을 정성 분석으로 확인한 것이 오히려 H1(모델 내부 적응)의 정당성을 강화하였다.

### 5.2 PEFT의 효율성 입증

학습 가능 파라미터 비율: 0.25% (3.9M / 1.55B). 이는:

- VRAM 사용량: 풀 파인튜닝 대비 약 1/10

- 어댑터 저장 크기: 19MB (풀 모델 ~3GB 대비 0.6%)

- 학습 시간: 6.9시간 (2-GPU DDP)

작은 비용으로 49.7% 상대 개선을 달성한 것은 PEFT 기법의 실용성을 잘 보여준다.

### 5.3 어려운 그룹에서의 큰 개선 — LoRA의 적응 특성

JN2 (zero-shot CER 34.94%, LoRA 후 12.40%)에서 상대 65% 개선을 보인 것은 다음과 같이 해석된다:

- Pretrained Whisper는 표준어 분포에 최적화되어 있어 방언/특수 발화에서 큰 오류 발생

- LoRA는 학습 데이터의 어려운 부분에 적응 능력을 집중

- 결과적으로 모델의 “약점”이 더 큰 개선 여지를 제공

이는 LoRA가 uniform improvement보다 difficulty-targeted improvement를 한다는 흥미로운 시사점.

### 5.4 데이터셋 선택의 중요성

본 연구에서 가장 중요한 메소드론적 발견은 데이터셋이 결과를 결정한다는 점이다:

| 데이터셋 | Zero-shot CER | H1 검증 가능성 |
| --- | --- | --- |
| AI허브 (cleaned) | 4.25% | ❌ (목표 2.97%, 노이즈 수준) |
| VOTE400 평균 | 20.38% | ✅ (목표 14.3%, 충분한 격차) |
| VOTE400 JN2 | 34.94% | ✅✅ (목표 24.5%, 결과 12.40%) |

만약 AI허브에서만 H1 검증을 시도했다면, 베이스라인이 너무 낮아 30% 상대 개선의 절대값(2.97%)이 측정 노이즈에 묻혀 통계적 유의성을 확보하기 어려웠을 것이다. VOTE400의 다양성이 H1 검증의 필요조건이었다.

### 5.5 한계

- 단일 화자 편향 (E2): H2 ablation의 281 발화 중 279개가 단일 화자에서 옴. VOTE400으로 재검증 필요.

- paired t-test 미실시: 본 보고서 작성 시점에 통계적 검정 미완. 추후 추가 예정.

- 단일 GPU 환경: 학교 GPU 서버 RTX 8000 × 2로 LoRA 학습 가능하나, 대규모 hyperparameter 탐색은 제한적.

- VOTE400 메타데이터 부족: 화자별 나이/성별/장애 여부 등이 낭독체에는 없어 subgroup 분석 깊이에 한계.

- 대화체 미사용: VOTE400 대화체(300시간)는 1 wav = 1 dialog session 구조로 timestamp 분할이 필요해 본 연구에서는 미포함.

## 6. 결론 (Conclusion)

본 연구는 한국어 노인 음성에 대한 Whisper-large-v3의 zero-shot 베이스라인을 두 데이터셋에서 측정하고, 가설 검증을 위한 두 가지 ablation(E2, E1’)을 진행하였다.

### 주요 결과

- AI허브 베이스라인 CER 4.25% (라벨 정제 후) — Whisper가 한국어 표준 노인 발화를 이미 잘 인식.

- VOTE400 베이스라인 CER 20.38% — 진짜 노인 인구의 다양성을 마주한 정직한 베이스라인. JN2 그룹에서 34.94%로 outlier 식별.

- H2 (외부 VAD 재튜닝) 가설 반박 (ΔCER +0.80%p). Whisper 내부 디코더의 강건성 확인.

- H1 (LoRA 파인튜닝) 가설 강력 지지: VOTE400 CER 20.38% → 10.25% (상대 49.7% 감소), PPT 목표 30%를 초과.

- JN2 그룹 (가장 어려웠음): 34.94% → 12.40% (상대 65% 감소) — 어려운 그룹이 가장 큰 절대 개선.

- PEFT 효율성: 학습 가능 파라미터 0.25% (3.9M / 1.55B)로 위 성과 달성. 어댑터 크기 19MB.

### 메소드론적 기여

- 동일한 “노인 음성” 라벨의 두 데이터셋이 데이터 다양성에 따라 zero-shot CER에서 5배 격차를 보일 수 있음을 확인.

- 데이터셋 선택이 가설 검증 가능성을 결정함을 정량적으로 입증.

- 가설 검증의 정직한 사이클 (지지/반박 둘 다) 사례 제공.

### 향후 작업

- paired t-test + bootstrap CI로 통계적 유의성 명시

- JN2 정성 분석 — LoRA가 어떤 발음 유형을 개선했는지 규명

- 전체 11.2만개 풀 inference로 outlier 신뢰도 강화

- 다른 PEFT 기법(Adapter, IA³, Prefix Tuning)과 비교 ablation

- 대화체 데이터 활용 (timestamp 분할 + 화자분리 결합)

- 본 연구자의 선행 연구인 FI-SMOTE [7]를 음성 임베딩 도메인으로 확장하여 화자군 불균형 완화 적용

## 참고문헌 (References)

[1] 통계청, “2025 고령자 통계”, 2025. [2] A. Radford et al., “Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision”, OpenAI, 2022. [3] J. Vipperla et al., “Ageing voices: The effect of changes in voice parameters on ASR performance”, EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing, 2010. [4] E. J. Hu et al., “LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models”, ICLR 2022. [5] AI허브, “자유대화 음성(노인남여)” 데이터셋, https://aihub.or.kr/ [6] MINDs Lab and ETRI, “MINDsLab-ETRI VOTE400 Dataset”, 2024. (사용허가협약 기반) [7] 김철중, “FI-SMOTE v4: Feature-Importance based SMOTE for Imbalanced Classification”, 2025. (선행 연구)

## 부록 (Appendix)

### A. 코드 저장소

- GitHub: https://github.com/cholin3721/WHISPER-LoRA

- 주요 디렉토리:

  - code/: 모든 Python 스크립트 (12개) + 노트북 2개

  - results/: CSV 결과 (8개) + 분석 리포트 (4개)

  - whisper-lora-vote400/adapter_final/: 학습된 LoRA 어댑터 (19MB)

  - docs/: 발표 자료, VOTE400 협약서, 진행 보고서

### B. 핵심 학습 코드 (E1’ LoRA)

from peft import LoraConfig, get_peft_model

lora_config = LoraConfig(
    r=8,
    lora_alpha=32,
    target_modules=["q_proj", "v_proj"],
    lora_dropout=0.05,
    bias="none",
    task_type="SEQ_2_SEQ_LM",
)

model = get_peft_model(whisper_model, lora_config)
# trainable params: 3,932,160 / 1,547,422,720 (0.25%)

### C. 측정 인프라

- AI허브 추론 (E0, E2): Google Colab Pro (T4)

- VOTE400 추론 (E0’): 학교 GPU 서버 (RTX 8000 ×2)

- LoRA 학습 (E1’): 학교 GPU 서버 (RTX 8000 ×2, DDP, fp16, 6.9시간)

### D. 데이터셋 사용 허가 명시

본 연구는 ㈜마인즈랩과 한국전자통신연구원이 연구 과제 수행을 통해 구축 공개한 고령자 음성데이터 VOTE400 데이터셋을 사용함. 해당 연구 과제는 미래창조과학부 및 정보통신기술진흥센터의 정보통신·방송 연구개발 사업의 일환으로 수행하였음. [2017-0-00162, 고령 사회에 대응하기 위한 실환경휴먼케어로봇기술개발]

보고서 작성일: 2026년 6월 5일. 본 보고서는 E1’ LoRA 학습 결과(2026-06-05)까지 반영된 최종 초안이며, paired t-test 및 추가 정성 분석은 향후 보강 예정.